# Xertica Education — Execution Plan (Actualizado)

Ventana: Vie 3 Jul → Vie 10 Jul 2026 (7 días naturales / 5 hábiles).

Actualizado: Mar 7 Jul 2026 — Día 2 del MVP. Fases 0–2 completadas; Fase 3 en progreso.

Hito de salida: Demo del MVP (Ruta 1 · 1 módulo end-to-end) para Change Management, Vie 10.

Equipo: Sebas (Learning Paths/Workflows/Video), Joseph (Knowledge Base/Persistencia), Arantza (Sourcing/Deep Research), Santiago (Lessons/Quizzes/Labs/Infografía + Web) + Diseño Instruccional compartido.

## Estado actual (7 Jul)

Completado: spine aplicado en Supabase Cloud (issues 01–08), Gate 0 (Route Builder) y endpoints de Gate 1 operativos. Plataforma migrada a Next.js 14 modular + pnpm, persistencia con patrón repositorio-con-fallback (ADR-0004/0005) y aprobación en cascada portada a la web.

En progreso / pendiente: crawlers de sourcing + MinerU (Fase 3), KB RAG con pgvector (Fase 4), generación de contenido y video (Fase 5–6) y los Gates 2–3. Detalle por dueño más abajo.

## Cómo leer este plan y trabajar en paralelo

- Desarrollo 100% paralelo desde el Día 1: cada dev trabaja autónomo en su servicio mockeando entradas/salidas según contratos.

- Contratos estables + regla de oro: ningún feature bloquea a otro; si un upstream no está, se consume su mock conforme al esquema.

- Los Gates 0–3 son puntos de validación de negocio; no bloquean la construcción técnica de otros componentes.

## Tabla de referencia

| Fase | Actividad | Resultado | Owner | Depende de | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPLETADA 0. Mockup End-to-end | Mockup navegable que ejercita las 4 features (Sourcing, KB, Video, Infografía) contra el mismo spine, usando Ruta 1 / 1 módulo. | Mockup validado por el cliente → luz verde para el MVP. | Equipo | — | Vie 3 Jul |
| COMPLETADA 1. Spine + Infra Setup | Schema en Supabase (LearningPath, Module, Component, Asset, Source, AssetVersion) aplicado en Cloud; monorepo Turborepo + pnpm; migración web a Next.js 14 (modular); config con pydantic-settings. | Spine completo en Postgres/pgvector; base para los 4 devs en paralelo. ADR-0004 / ADR-0005. | Sebas (spine) + Joseph (repos) | Fase 0 | Lun 6 Jul |
| COMPLETADA 2. Gate 0 · Route Builder | route_structurer (LLM) propone la estructura; editor tipo árbol para curar; aprobación humana (POST /generate-structure, /approve). | Ruta + Módulo + Componente en estado=borrador → "Spec de Ruta". Issues 04 y 05. | Sebas (+ web) | Fase 1 | Lun 6 Jul |
| EN PROGRESO 3. Sourcing (2 vías) · Gate 1 | Vía 1: deep research (YouTube + plataformas Google). Vía 2: uploads del usuario vía MinerU. Aprobación humana del corpus (POST /sourcing/approve). | SOURCE[] verificadas/propias. Endpoints e interfaz listos (issue-06); crawlers y MinerU en desarrollo. | Arantza | Fase 2 | Mar 7 Jul |
| PENDIENTE 4. Knowledge Base (RAG) | Ingesta + chunking + embeddings del corpus aprobado; carga en pgvector; expone query grounded con citas vía puerto KnowledgeBase. | Capa de grounding para todos los componentes. Issue-10. | Joseph | Fase 3 | Mar 7 Jul PM |
| PENDIENTE 5. Generación paralela · Gate 2 | Grounded desde la KB: (a) Lesson + Quiz + Lab, (b) guion/storyboard de Video con word budget → Gate 2, (c) HTML de Infografía. | Guion aprobado; HTML de infografía listo; Lesson/Quiz/Lab en borrador. Issues 11, 12, 13, 14. | Santiago / Sebas / Shared | Fase 4 | Mié 8 Jul |
| PENDIENTE 6. Render final | Video: render híbrido (Veo 3.1 + Playwright) + concat ffmpeg/TTS. Infografía: HTML → PDF. Cierre de Lesson/Quiz/Lab. | Cápsula ~2 min, PDF de infografía y assets de texto — todos con sources[] y provenance. | Sebas / Santiago | Fase 5 | Jue 9 Jul |
| PENDIENTE 7. Gate 3 · Aprobación final | Revisión humana del módulo completo (los 5 assets) antes de marcarlo listo para Classroom. | Módulo Ruta 1 aprobado end-to-end, estado=aprobado. Issue-15. | Shared / Sebas | Fase 6 | Jue 9 Jul |
| PENDIENTE 8. Demo Change Management | Presentación del MVP (Ruta 1, 1 módulo, 4 features contra el mismo spine) al comité. | Sign-off del MVP / definición de la Fase 2 del roadmap. | Equipo | Fase 7 | Vie 10 Jul |

## Dependencias críticas

Fase 0 (Mockup)  [OK]

└─▶ Fase 1 (Spine + Infra)  [OK]

└─▶ Fase 2 (Gate 0 · Route Builder)  [OK]

└─▶ Fase 3 (Sourcing · Gate 1)  [EN PROGRESO]

└─▶ Fase 4 (Knowledge Base)

└─▶ Fase 5 (Generación paralela · Gate 2)

├─ Lesson / Quiz / Lab

├─ Guion Video (Sebas)

└─ HTML Infografía (Santiago)

└─▶ Fase 6 (Render final)

└─▶ Fase 7 (Gate 3 · aprobación)

└─▶ Fase 8 (Demo)

Riesgo de ruta crítica: la validación de negocio depende de la integración de pgvector (Fase 4). Si MinerU se retrasa, se prioriza la Vía 1 (deep research de YouTube) como fuente principal para no bloquear el RAG.

## Trabajo por desarrollador — hecho y pendiente (por ownership)

Ownership según architecture.md §10 y AGENTS.md. Los issues canónicos viven en docs/issues/{completed, pending/<dev>}/.

Arantza — Sourcing & Deep Research

Carpetas: apps/api/services/sourcing/ · apps/api/repositories/sourcing/ · apps/api/adapters/parser/

Hecho

- Endpoint del Gate 1 (POST /sourcing/approve) integrado con el frontend (issue-06).

Pendiente

- issue-09 — Sourcing database repository.

- issue-16 — Contexto del Cliente (URL/industria/área/Workspace) que personaliza el prompt del route_structurer.

- issue-21 — Spike: límites y cuotas de Deep Research.

- Crawlers reales (YouTube + Google) y adapter MinerU (Vía 2).

Joseph — Knowledge Base & Persistencia

Carpetas: apps/api/services/kb/ · apps/api/repositories/

Hecho

- issue-07 — Jobs database repository.

- issue-08 — LearningPath database repository (persistencia Supabase real con fallback in-memory).

Pendiente

- issue-10 — KB RAG ingestion (chunking + embeddings + pgvector).

- issue-17 — Google Drive: ingesta de fuentes (Vía 2).

- issue-18 — Google Drive: export de assets aprobados.

- issue-20 — Descarga de assets por módulo (zip).

Santiago — Lessons / Quizzes / Labs / Infografía + Web UI

Carpetas: apps/api/services/{lesson,quiz,lab,infographic}/ · apps/web/

Hecho

- Base de UI web: mockup E2E, migración a Next.js 14 modular y port de aprobación en cascada + biblioteca de cursos.

Pendiente

- issue-11 — Lesson generation pipeline.

- issue-13 — Infographic generation pipeline (HTML grounded → PDF).

Sebas — Learning Paths / Workflows / Jobs / Video

Carpetas: apps/api/services/{route,jobs,video}/ · apps/api/workflows/ · apps/api/routers/ · apps/api/models/

Hecho

- issue-01 — Foundation (config, schemas, DI).

- issue-02 — Infrastructure tracer (jobs).

- issue-03 — LearningPath CRUD.

- issue-04 — Structure generation (route_structurer).

- issue-05 — Gate 0 curriculum approval.

Pendiente

- issue-14 — Video storyboard render, con subtareas 14-1 foundations, 14-2 DB integration, 14-3 TTS engine, 14-4 Playwright capture, 14-5 ffmpeg stitch, 14-6 approval tab UI.

- issue-19 — Reutilización de videos existentes (timestamps + transcripciones).

- issue-22 — Spike: procesamiento de video de larga duración.

Shared — Diseño Instruccional / UI / Docs

Carpetas: apps/web/ (UI general) · docs/ · apps/api/config/

Hecho

- —

Pendiente

- issue-12 — Quiz generation pipeline.

- issue-15 — Gate 3 asset review & demo E2E.